# Cơ chế theo dõi kế hoạch Sprint – Đội RikkeiGo

Người thiết kế: Lan (Scrum Master) Người dùng: Đức (Product Owner) và Developers, áp dụng cho mọi Sprint.

## Phạm vi và nguyên tắc

Cơ chế này giải quyết ba vấn đề lặp lại của đội:

- Đến ngày cuối Sprint mới biết Sprint Goal không đạt.

- Mỗi buổi Sprint Planning lại tranh luận nên nhận bao nhiêu SP.

- Quản lý muốn dùng Velocity để xếp hạng đội.

Nguyên tắc chung:

- Sprint Goal là điểm tham chiếu khi quyết định giữ, đổi hay bỏ bớt phạm vi.

- Số liệu chỉ để đội tự kiểm tra và dự báo. Velocity và Burndown không phải KPI, không dùng để so sánh các đội.

- Không quy đổi SP sang giờ. Burndown dùng một đơn vị nhất quán (đơn vị đội đã dùng ở Bài 4), không đổi qua lại giữa SP và giờ.

## Phần 1 – Thiết kế cơ chế (4 thành phần)

Vòng đời trong một Sprint 10 ngày:

Cuối Sprint trước        Ngày 1                 Ngày 1–10                Giữa Sprint            Cuối Sprint

[D] Sổ Velocity  →  [A] Dự báo & Goal  →  [B] Burndown hằng ngày  →  [C] Điểm kiểm tra Goal  →  [D] cập nhật sổ

↑___________________________ dữ liệu quay lại để dự báo Sprint sau ________________________↓

### Thành phần A – Phiếu dự báo đầu Sprint

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào | Velocity Range và Average của 5 Sprint gần nhất (hiện 13–20 SP, trung bình 17 SP); Capacity Sprint tới (số giờ thực tế sau khi trừ ngày nghỉ, người mới, họp); danh sách PBI đã sắp thứ tự và đánh dấu "đủ rõ" (có Acceptance Criteria). |
| Ai cập nhật | Developers điền Capacity và dự báo; Đức xác nhận thứ tự PBI và Sprint Goal; Lan hỗ trợ điều phối. |
| Khi nào | Trước và trong Sprint Planning (Capacity chốt trước Planning ít nhất 1 ngày). |
| Giúp đội quyết định | Nhận bao nhiêu SP và những PBI nào. Cách làm: lấy Sprint Goal trước, chọn PBI đủ rõ phục vụ Goal, so với Velocity Range và Capacity để kiểm tra hợp lý. Số liệu chỉ để tham chiếu, không phải mức bắt buộc, nhờ đó giảm tranh luận "nên nhận bao nhiêu SP". |

### Thành phần B – Burndown hằng ngày gắn với Sprint Backlog

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào | Công việc còn lại của Sprint Backlog mỗi ngày (một đơn vị nhất quán); ghi chú trên biểu đồ: việc phát sinh thêm, task bị chặn, task ước lượng lại. |
| Ai cập nhật | Từng Developer cập nhật phần việc còn lại của task mình trước Daily Scrum; Lan chỉ nhắc và vẽ lại biểu đồ. |
| Khi nào | Hằng ngày, trước Daily Scrum. |
| Giúp đội quyết định | Điều chỉnh kế hoạch trong ngày để hướng tới Sprint Goal: ai cần giúp, task nào bị chặn, có việc phát sinh không. Đây là công cụ phát hiện sớm, không phải công cụ chấm điểm. |

### Thành phần C – Điểm kiểm tra Sprint Goal giữa Sprint

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào | Burndown đến thời điểm đó; trạng thái từng PBI (chưa làm, đang làm, gần xong); các rủi ro và vật cản đang mở. |
| Ai cập nhật | Developers đánh giá khả năng đạt Goal; Đức tham dự để quyết định phạm vi; Lan điều phối cuộc trao đổi. |
| Khi nào | Ngày 5 (giữa Sprint), và đột xuất nếu Burndown bất thường ≥ 2 ngày liên tiếp. Dùng thay cho việc "đến ngày cuối mới biết". |
| Giúp đội quyết định | Với mỗi PBI: giữ, đổi hay bỏ bớt. Câu hỏi chung là "PBI này còn cần cho Sprint Goal không?". PBI ít liên quan Goal và ưu tiên thấp được bỏ trước, thương lượng với Đức. Không tự ý hạ chất lượng (Definition of Done) để kịp tiến độ. |

### Thành phần D – Sổ Velocity và Capacity qua các Sprint

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Dữ liệu đầu vào | Mỗi Sprint ghi: SP Done (chỉ PBI Done hoàn toàn), Capacity thực tế, Sprint Goal đạt/không và lý do ngắn, sự kiện đặc biệt (người mới, nghỉ phép, sự cố). |
| Ai cập nhật | Developers ghi sau Sprint Review; Lan giữ sổ. |
| Khi nào | Cuối mỗi Sprint, rà soát trong Sprint Retrospective. |
| Giúp đội quyết định | Cung cấp Velocity Range và Average cho Thành phần A. Đọc cùng ghi chú để hiểu vì sao Velocity đổi (ví dụ giảm 20 → 19 → 15 → 13 có thể do đổi người, không phải đội "kém đi"). Chỉ dùng cho nội bộ đội. |

## Phần 2 – Xử lý tình huống phát sinh

### Tình huống 1: Burndown nằm ngang ngày 4–6 dù Developers vẫn làm đủ giờ

- Phát hiện: Thành phần B cho thấy đường Burndown phẳng từ ngày 4. Tại Daily Scrum ngày 5, Lan nêu câu hỏi chung "biểu đồ phẳng 2 ngày, chuyện gì đang xảy ra?" và đội kích hoạt Thành phần C sớm nếu đến ngày 6 vẫn phẳng.

- Phản ứng: Đội cùng xem Sprint Backlog để tìm nguyên nhân thường gặp: việc phát sinh được thêm vào nhưng chưa ghi lại, phần còn lại chưa cập nhật đúng, task thực tế lớn hơn ước lượng, hoặc bị chặn. Sau đó đối chiếu với Sprint Goal và thương lượng với Đức: giữ phạm vi, tách nhỏ việc, hoặc bỏ bớt PBI ưu tiên thấp. Đội không "chỉnh số cho biểu đồ đẹp", vì giờ làm đủ nhưng Burndown phẳng thường là dấu hiệu công việc đang lớn lên.

### Tình huống 2: Sprint tới 2 trong 4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày, Capacity giảm khoảng 15%

- Phát hiện: Khi cập nhật Capacity ở Thành phần A trước Planning (2 người × 3 ngày = 6 ngày công trên 40 ngày công ≈ 15%), Lan báo ngay cho Đức và Developers để có thời gian điều chỉnh.

- Phản ứng: Dự báo xuất phát từ Sprint Goal nhỏ hơn và PBI đủ rõ, đặt trong phần thấp của Velocity Range (khoảng 13–15 SP làm mốc tham chiếu) và chừa buffer, không lấy 17 × 85% làm công thức. Capacity giảm bao nhiêu phần trăm không có nghĩa Velocity giảm đúng bấy nhiêu. Việc nên lên kế hoạch riêng: PBI cần cả hai người nghỉ phép nên làm trước hoặc để Sprint sau, và có PBI "kéo thêm" nếu xong sớm.

### Đề nghị xếp hạng đội theo Velocity của quản lý

Câu trả lời đề xuất (2 câu):

"Story Point là thước đo tương đối do mỗi đội tự định nghĩa nên 18 SP của đội này không thể so với 18 SP của đội ứng dụng tài xế, và nếu dùng để xếp hạng thì số liệu sẽ bị 'thổi' lên thay vì phản ánh thực tế. Velocity chỉ giúp đội tự dự báo Sprint sau, còn để theo dõi đội thì anh/chị nên xem các thông tin bên dưới."

Thông tin phù hợp hơn để quản lý theo dõi đội:

- Sprint Goal có đạt hay không và vì sao (kèm sự kiện nổi bật).

- Increment đã giao cho khách dùng được gì sau mỗi Sprint, và phản hồi của Đức/khách hàng.

- Rủi ro và vật cản lớn mà đội đang cần quản lý hỗ trợ gỡ (nhân sự, hợp đồng, công cụ).

- Xu hướng đội dự báo ngày càng sát thực tế (Sprint Goal đạt ổn định qua các Sprint), không phải Velocity tăng.